## 附表2
附件2
米林市2024年脱贫县财政衔接推进乡村振兴补助资金实施方案明细表（第一批）项目计划完成情况公示公告
序号 | 县（区)、乡（镇）名称 | 项目名称 | 建设地点（所在乡、村名） | 项目建设内容 | 项目性质（新建或续建） | 项目主管部门 | 项目责任人及联系电话 | 项目开工时间 | 预计竣 工时间 | 财政资金来源及金额 |  | 投资计划（万元） | [8 empty] | 项目效益 |  |  |  |  | 项目计划完成进度（%）
[10 empty] | 资金来源名称 | 金额（万元） | 总投资 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 地（市）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县（区）财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 援藏资金 | 银行 贷款 | 项目单位自筹 | 其他 资金 （含整合资金） | 项目预计年均实现收益 （万元） | 项目受益群众户(户) | 项目受益群众人数(人) | 其中
[24 empty] | 受益脱贫户数（含监测对象） | 受益脱贫人数（含监测对象）
米林市 |  |  |  | 33 | [6 empty] | 20925 | 21425 | 14076 | 4272 | 540 | 2037 | 500 | 0 | 0 | 0 | 640.4 | 5115 | 37902 | 2072 | 8448
（一）生产发展类（含产业基础设施配套类） |  |  |  | 14 | [6 empty] | 12979.59 | 12979.59 | 8870.59 | 3017 | 130 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.4 | 2048 | 5481 | 553 | 2051
1 | 米林市 | 米林市2024年牲畜暖棚项目 | 里龙乡、卧龙镇 | 建设内容：为朗贡、雪卡、邦仲DB安置点565户群众新建冬季牲畜暖棚，每户补贴1.5万元。 可行性：DB群众拥有牲畜资产占比较大，因DB安置点环境较为特殊，项目实施可保护安置点群众的牲畜财产安全，稳定群众收入。 必要性：DB地区环境相对更为恶劣，尤其冬季更加寒冷多大风天气。项目实施可为牲畜提供较适宜的温度和保暖条件，减少牲畜的死亡率和发病率。 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-04-01 | 2024-11-01 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金557.5万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金200万元，县级衔接资金90万元 | 847.5 | 847.5 | 557.5 | 200 |  | 90 | [5 empty] | 565 |  | 267 | 962 | 100%
2 | 米林市 | 米林市扎绕乡萨玉村特色民宿建设项目 | 扎绕乡萨玉村 | 建设内容：新建特色民宿约4000平方米，以及水电路等附属设施。 可行性：米林旅游产业兴旺，交通便利（距机场和铁路位置较短）依托米林旅游资源（如大峡谷、南迦巴瓦峰等），既可以带动周边发展，也可以促进区域旅游消费，增加旅游收入。特色民宿提供了不同于传统酒店的独特住宿体验，吸引了更多游客前来体验当地的文化、风景和生活方式，传承乡村传统优秀文化。 必要性：促进农村一二三产业融合，加快乡村产业发展，带动农牧民收入水平提高，改善农村基础设施条件，传承乡村传统优秀文化。 运营主体：西藏凯莱国际旅行社有限公司 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-04-01 | 2024-11-02 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金1450万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金350万元，县级衔接资金150万元 | 1950 | 1950 | 1450 | 350 |  | 150 |  |  |  |  | 40 | 89 | 433 | 10 | 41 | 70%
3 | 米林市 | 米林市南伊沟DBBQ安置点温室建设项目 | 南伊乡琼林安置点 | 建设内容：新建温室4700平米，砖砌三面墙结构。 可行性：保障搬迁群众生活环境及生活条件便利性，促进搬迁工作有序进行，做到搬的进，留的住。 必要性：满足搬迁群众生产生活条件，提升DB群众生产生活水平，改善94户315人DBBQ群众生产生活条件。 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-04-01 | 2024-11-03 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金300万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金40万元, 市级衔接资金130，县级衔接资金144.09万元 | 614.09 | 614.09 | 300 | 40 | 130 | 144.09 | [5 empty] | 94 | 315 | 9 | 40 | 90%
4 | 米林市 | 米林市羌纳乡巴嘎村灵芝菌种植项目 | 羌纳乡巴嘎村 | 建设内容：购买菌包8万袋，维修10栋温室大棚，浇灌设施，种植费。 可行性：通过提供种植技术和培训，可以帮助农牧民提高种植技能，提高经济效益。此外，种植灵芝菌还可以带动相关产业的发展。 必要性：促进群众就近转移就业增收及增加村集体收入。 运营主体：村集体 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-03-04 | 2024-11-04 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金68万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金10万元，县级衔接资金20万元 | 98 | 98 | 68 | 10 |  | 20 |  |  |  |  | 5 | 82 | 333 | 44 | 189 | 100%
5 | 米林市 | 米林市2024年林下种植项目 | 米林市 | 建设内容：林下种植食用菌类、灵芝等约200亩，每亩购置菌包约2800袋。合计约56万袋。 可行性：结合群众发展意愿以及林地资源较丰富，土壤比较肥沃，水源可以保障等区位优势，适合种植林下菌类；因地制宜发展林下种植食用菌类、灵芝等经济作物，有助于拓宽产业发展道路，激发林下资源经济发展潜力，打造林下农牧特色产业品牌。 必要性：充分结合群众发展意愿，结合林下种植需要，种植、管理和收获等一系列工作，为农牧民就业提供机会，减少城镇压力，拓展收入方式。 运营主体：村集体 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-03-05 | 2024-11-05 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金700万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金150万元，县级衔接资金100万元。 | 950 | 950 | 700 | 150 |  | 100 |  |  |  |  | 84 | 300 | 1000 | 35 | 106 | 100%
6 | 米林市 | 米林市牧场道路建设项目 | 米林市吞布容村、普龙村 | 建设内容：吞布容、普龙牧场道路维修，以补贴形式交由群众实施。可行性：两村为牧业村，目前牧场道路坑洼、通行条件差，严重影响群众放牧。必要性：改善交通条件，农牧民可以更方便地运输饲料、水源和牲畜，提高牲畜的饲养环境和管理水平，从而提高畜牧业的产量和质量。通过项目实施能更加便于群众放牧完善牧业基础设施，提高交通效率，改善生活环境，增加牧民收入。 | 新建 | 卧龙镇人民政府、扎绕乡人民政府 | 王永明13889042565、杜军18189945355 | 2024-03-06 | 2024-11-06 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金150万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金20万元. | 170 | 170 | 150 | 20 |  | 0 | [5 empty] | 78 | 337 | 18 | 68 | 100%
7 | 米林市 | 米林市2024年庭院经济项目 | 米林市 | 建设内容：计划5个村300余户开展庭院经济，因地制宜种植蔬菜、花卉、林果、菌类、药材和养殖等，对米林市域内农牧民群众庭院进行小微提升。 可行性：我县村户家庭庭院面积较大，具备发展庭院经济的基础条件；群众对于发展庭院经济创收意愿较高，结合发展特色主导产业，落实“一户一案”精准方案。同时结合本地气候、资源，适宜发展庭院种植。 必要性：庭院经济项目落地促进群众就近就业，拓展就业渠道，丰富增收方式。通过庭院经济实施，销售相关产品等方式，能增加5个村300余户群众收入。 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-03-07 | 2024-11-07 | 中央少数民族资金793万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金100万元，县级衔接资金107万元 | 1000 | 1000 | 793 | 100 |  | 107 |  |  |  |  | 50 | 300 | 1000 | 60 | 240 | 100%
8 | 米林市 | 米林市雪卡沟DBBQ贝母种植项目（二期） | 邦仲沟安置点 | 建设内容：新建连栋温室大棚108576平米（含一期）及配套附属设施，种子采购。 可行性：本项目是落实国家乡村振兴、产业扶贫政策和西藏中药材种植政策的需要，贝母属于珍贵的药材之一，市场价格较高。目前我市已与奇正藏药签订合作协议，由企业提供技术指导，明确利益联结，确保脱贫群众收益。 必要性：响应乡村振兴和西藏中药材种植政策，助力搬迁户脱贫、就业，同时促进县域经济突破发展，促进藏药材资源可持续发展。 运营主体：西藏曼郎农业科技开发有限公司 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-08 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金1200万元，自治区少数民族资金700万元。 | 1900 | 1900 | 1200 | 700 |  | 0 |  |  |  |  | 150 | 99 | 387 | 18 | 68 | 100%
9 | 米林市 | 米林市派镇索松村特色民宿建设项目（二期） | 派镇索松村 | 建设内容：新建民宿8000平方米（含一期）新建规划区域民宿集群配套道路约1.3km,10kv供电线路约4km，供水管网约4.5km，日处理220方污水处理设施1座及配套管网约2km，配套采暖设备房一座，新建民宿7544.41平方米。 可行性：派镇具有独特的旅游区位优势，依托大峡谷景区吸引游客旅游人次较多，现建设特色民宿，可以为游客提供更好的体验感。在桃花节旅游节点期间内，接待更多游客，充分发挥旅游资源优势。 必要性：依托特有的旅游资源，索松村旅游人数较多，尤其在特殊旅游节点，需要更大的游客承载量。该项目建设完成，既可以辐射带动周围民宿发展，也可创造更多就业岗位，为脱贫群众提供稳定工作。 运营主体：北京归心意境旅游文化发展有限公司 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-09 | 2024-10-30 | 中央少数民族资金1000万元，自治区少数民族资金273万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金537万元。 | 1810 | 1810 | 1000 | 810 |  | 0 |  |  |  |  | 400 | 101 | 335 | 20 | 78 | 100%
10 | 米林市 | 米林市冷水鱼养殖项目 | 米林市羌纳乡巴嘎村 | 建设内容：购置苗种培育槽100个，循环水控温孵化槽80个、溶氧控制系统购置鱼苗及饲料等。 可行性：根据地域生态环境开展适宜的生态项目，补强产业经济，改善产业结构。 必要性：提供就业岗位，增加农牧民经济收入，保护现有河流生态环境。 运营主体：西藏尼曲生态有限公司。 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-04-10 | 2024-11-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金160万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金20万元，县级衔接资金20万元 | 200 | 200 | 160 | 20 |  | 20 |  |  |  |  | 4 | 87 | 330 | 13 | 43 | 100%
11 | 米林县 | 米林镇雪卡沟DBBQ产业配套项目 | 雪卡沟安置点 | 建设内容：土地开发800亩，土地平整，客土回填，新建自食温室4950平米。 可行性：主要为满足人民生活水平不断提高的需要，是建设社会主义新农村、为农牧民增收的迫切需求。 必要性：改善搬迁群众的生活环境和生活条件，确保搬迁群众搬得进、留得住。 | 新建 | 米林镇人民政府 | 薛红杰18189945355 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金2052.09万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金567万元，县级衔接资金280.91万元 | 2900 | 2900 | 2052.09 | 567 |  | 280.91 | [5 empty] | 99 | 387 | 18 | 68 | 60%
12 | 米林县 | 米林市灵芝菌深加工厂房建设项目 | 米林县米林镇邦仲村 | 建设内容：新建加工厂房1060平方米、采购加工设备及配套附属设施。 可行性：由红太阳农场对农户种植的灵芝实行全程监督和免费技术指导，实现周边村庄掌握灵芝种植管理技术帮助农牧民学好用好藏药材致富技术技能；带动周边农牧民合作社种植灵芝菌，提供灵芝菌深加工场所，扩大灵芝菌深加工规模，承诺每年发放工资不低于13.5万元；对米林镇21户脱贫户结对帮扶，每户每年3000元，共计6.3万元；每年提供固定分红7万元。 必要性：提供就业岗位、技术指导，促进农业现代化，构建结构合理的乡村藏药材产业体系。 运营主体：米林县米林镇红太阳科技示范家庭农场 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-04-02 | 2024-12-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金300万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金50万元，县级资金50万元 | 400 | 400 | 300 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 7 | 70 | 240 | 21 | 75 | 100%
13 | 米林县 | 米林市卧龙镇江中村藏鸡养殖场建设项目 | 卧龙镇江中村 | 项目建设内容：（1）购买藏鸡1500只；（2）基础设施建设(含：水电、网围栏、板房）；（3）购买包装盒；（4）购买饲料、防疫物资；（5）购买灭火器等设施。运营主体：村集体（农村集体经济资金） | 新建 | 卧龙镇人民政府 | 王永明13889042565、 | 2024-04-03 | 2024-12-30 | 中央财政扶持发展新型农村集体资金70万元。 | 70 | 70 | 70 | [7 empty] | 28.8 | 42 | 225 | 7 | 22 | 100%
14 | 米林县 | 米林市扎西绕登乡龙安村绵羊养殖项目 | 扎西绕登乡龙安村 | 建设内容：原有藏香猪养殖场基地进行翻修。（1）维修羊圈16间；（2）购买8月龄绵羊200只、种羊150只；（3）购买饲料10吨；（4）维修管理用房、饲料储备间100m²；（5）购买网围栏1500米;(6)安装饮水槽4个；（7）购买羊圈大门1对。运营主体：村集体（农村集体经济资金） | 新建 | 扎绕乡人民政府 | 杜军18189945355 | 2024-04-04 | 2024-12-30 | 中央财政扶持发展新型农村集体资金70万元。 | 70 | 70 | 70 | [7 empty] | 21.6 | 42 | 159 | 13 | 51 | 100%
（二）人居环境整治类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20239 | 949 | 3630
1 | 米林县 | 米林县2023年农村生活垃圾清运项目 | 各乡镇 | 建设内容：8个乡（镇）垃圾清运补贴，清运设备维修养护、配套设施建设。可行性、必要性：该项目的实施可有效解决垃圾转运的问题，提高村内卫生环境。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-31 | 2024-11-30 | 市级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务资金120万元。 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 |  |  |  |  | / |  | 20239 | 949 | 3630 | 70%
（三）小型公益性基础设施类 |  |  |  | 4 | [6 empty] | 1045 | 1045 | 730 | 185 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 2136 | 129 | 623
1 | 米林市 | 邦仲村农田灌溉水渠建设项目 | 邦仲村、热嘎村、雪卡村 | 建设内容：新建取水口一座+沉砂池一座、DN315灌溉主管道7389米、分水口约15处、闸阀井27座等配套设施。 可行性：现有水渠排水不畅，经维修提升水渠，可以实现农田的节水、节能，提高农业的资源利用效率，缓解农田水源短缺问题。 必要性：项目建设中可以创造就业岗位，提高收入水平，解决农村农业用水问题。 | 新建 | 米林市农业农村局 | 王浩13518945748 | 2024-04-01 | 2024-12-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金350万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金80万元，县级衔接资金60万元 | 490 | 490 | 350 | 80 |  | 60 | [5 empty] | 160 | 580 | 21 | 72 | 90%
2 | 米林市 | 米林县羌纳乡岗嘎集中供水改造工程项目 | 岗嘎村 | 建设内容：新建沉砂池一座，简易处理池一座及原有清水池修补，给水管道主管3500米，支管2000米，安装水质提升设备及其他配套。 可行性：该村原有沉砂池设施老旧，沉砂效果不明显，原有清水池有损坏，现新建沉砂池及对原有清水池修补改善农牧民群众饮水问题，提高生活质量，减少健康风险。 必要性：集中供水改造工程可以使农牧民获得安全、清洁的饮用水、促进农牧民的健康发展和安全，减少疾病传播途径，提高农牧民健康水平。 | 新建 | 米林市水利局 | 普琼15889048904 | 2024-04-02 | 2024-12-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金170万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金45万元，县级衔接资金30万元 | 245 | 245 | 170 | 45 |  | 30 | [5 empty] | 66 | 294 | 20 | 93 | 100%
3 | 米林市 | 米林县才召村安全饮水雪毁修复项目 | 才召村 | 建设内容：新建取水口和沉砂池300立方米，修复损坏饮水管道，安装水质提升设备。 可行性：原有设备因损坏，现使用的设备水量较小、水质较差，建设新取水口、修复损坏饮水管道可以加快乡村基础设施建设，保障生活条件便利、完善、安全。 必要性：完善农村基础设施和健全旅游设施，保障居民及游客的饮水安全，改善水量、水质等问题，保障村民安全健康发展。 | 新建 | 米林市水利局 | 普琼15889048904 | 2024-04-03 | 2024-12-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金60万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金20万元，县级衔接资金10万元 | 90 | 90 | 60 | 20 |  | 10 | [5 empty] | 97 | 389 | 15 | 63 | 100%
4 | 米林市 | 米林县2023年农村水质提升试点工程项目 | 索松村，丹娘乡桑巴村，羌纳乡娘龙村、结果村、伦巴村 | 建设内容：安装一体化净水设备，提升266户1266人的饮水水质。 可行性：加快乡村基础设施建设，完善农村生活条件，保障农牧民群众的健康、安全。 必要性:保障农村农牧民群众用水量及安全问题，促进农村基础设施建设完善。 | 新建 | 米林市水利局 | 普琼15889048904 | 2024-04-04 | 2024-12-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金150万元，自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金40万元，县级衔接资金30万元 | 220 | 220 | 150 | 40 |  | 30 | [5 empty] | 254 | 873 | 73 | 395 | 100%
(四)宜居宜业和美村庄（整村推进类） |  |  |  | 9 | [6 empty] | 6010 | 6510 | 4230 | 1070 | 290 | 420 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 2675 | 141 | 534
1 | 米林市 | 米林市卧龙镇普龙村宜居宜业和美乡村建设项目 | 普龙村 | 建设内容：村内道路维修改造530米，维修排污系统1000米，40平方米公厕1座，供水管道改造2500米，新建蓄水池及安装水质提升设备，村容村貌整治及人居环境提升改造。 可行性：原有排污管道堵塞、易淤积，通过改善基础设施建设和生活环境，提升生活质量，提高排污效率，保障村民用水安全。 必要性：促进新农村建设，完善人居环境整治，提高人居环境质量，改善农牧民的生活环境和基础设施，满足村民生活生产需要。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金300万元；自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金100万元；市级衔接资金20万元；县级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元。 | 450 | 450 | 300 | 100 | 20 | 30 |  |  |  |  | / | 32 | 137 | 7 | 29 | 100%
2 | 米林市 | 米林市卧龙镇真多村宜居宜业和美乡村建设项目 | 真多村 | 建设内容：路面维修改造总长度约为2500米，排水沟维修改造1000米，30平方米公厕1座，排污管及给水道维修，安装水质提升设备，村容村貌整治及人居环境提升改造。 可行性：原有道路有损坏，通过维修改造道路，为村民出行提供便利，提高交通运输效率，维修排水等基础设施可提升农牧民生活质量。 必要性：促进新农村建设，完善人居环境整治，提高人居环境质量，改善农牧民的生活环境和基础设施，满足村民生活生产需要。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金500万元；自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金170万元；市级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元;县级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元。 | 750 | 750 | 500 | 170 | 50 | 30 |  |  |  |  | / | 82 | 329 | 17 | 62 | 100%
3 | 米林市 | 米林市里龙乡巴让村宜居宜业和美乡村建设项目 | 巴让村 | 建设内容：给水管道维修改造主管1100米，支管1500米；村内道路维修改造主路1100米、支路200米及边沟1725米，简易桥梁1座长4米，安装水质提升设备。 可行性：原有排污管道堵塞，通过改善基础设施建设和生活环境，提升生活质量，大力发展民生工程，优化生态空间、生产空间和生活空间。 必要性：促进新农村建设，完善人居环境整治，提高人居环境质量，改善86户335人农牧民的生活环境和基础设施，满足村民生活生产需要。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金600万元；自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金200万元；市级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元；县级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元。 | 900 | 900 | 600 | 200 | 50 | 50 |  |  |  |  | / | 86 | 329 | 17 | 50 | 100%
4 | 米林市 | 米林市丹娘乡鲁霞村宜居宜业和美乡村建设项目 | 鲁霞村 | 建设内容：鲁霞村村内主干道维修2000m，新建入户路700m。新建路1000㎡。打麦场面积3000㎡，为60户农户改造粮食存放棚，6个农机具停放棚。蓄水池维修，自来水管道改造2000m，污水池维修。夏拉小组新建蓄水池286㎡，引水管道952m，改造提升村内道路、边沟，主干道1205㎡，入户路224㎡。安装水质提升设备。，为16户群众改造粮食存放棚，3个农机具停放棚。康布热村维修道路主干道1500m，入户路600m。打麦场600㎡，为12户农户改造粮食存放棚，5个农机具停放棚，更换自来水引水主管道1600m。 可行性：通过改善基础设施建设和生活环境，提升生活质量，大力发展民生工程，优化生态空间、生产空间和生活空间。 必要性：促进新农村建设，完善人居环境整治，提高人居环境质量，改善91户293人农牧民的生活环境和基础设施，满足村民生活生产需要。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金700万元，县级资金150万元，援藏资金500万元。 | 850 | 1350 | 700 | 0 | 0 | 150 | 500 |  |  |  | / | 94 | 385 | 28 | 116 | 100%
5 | 米林市 | 米林市丹娘乡康布热村宜居宜业和美乡村建设项目 | 康布热村 |  |  |  | 龙恋18989946696
6 | 米林市 | 米林市羌纳乡羌渡岗村宜居宜业和美乡村建设项目 | 羌渡岗村 | 建设内容：维修改造道路2100米及新建排水边沟；维修改造排污系统1500米；新建2个消防水池及消防栓；新建蓄水池2座等，安装水质提升设备。可行性：原有排污管道堵塞、排水边沟排水不畅（原本无消防栓），通过改善基础设施建设和生活环境，提升生活质量，大力发展民生工程，优化生态空间、生产空间和生活空间。 必要性：促进新农村建设，完善人居环境整治，提高人居环境质量，改善95户407人农牧民的生活环境和基础设施，满足村民生活生产需要。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金800万元；自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金230万元；市级财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元；县级财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元。 | 1150 | 1150 | 800 | 230 | 60 | 60 |  |  |  |  | / | 94 | 405 | 25 | 107 | 100%
7 | 米林市 | 米林市朗多村宜居宜业和美乡村建设项目 | 朗多村 | 建设内容：朗多村村内道路及边沟提升改造3000m，维修下水管网3000m，朗多村才巴组村内道路提升改造1500m，边沟1000m，改造原有打麦场，安装水质提升设备。可行性：原有水渠老化严重、易堵塞，通过改善基础设施建设和生活环境，提升生活质量，大力发展民生工程，优化生态空间、生产空间和生活空间。 必要性：促进新农村建设，完善人居环境整治，提高人居环境质量，改善83户371人农牧民的生活环境和基础设施，满足村民生活生产需要。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金840万元；自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金230万元；市级财政衔接推进乡村振兴补助资金60万元；县级财政衔接推进乡村振兴补助资金70万元。 | 1200 | 1200 | 840 | 230 | 60 | 70 |  |  |  |  | / | 84 | 373 | 17 | 67 | 100%
8 | 米林市 | 米林市派镇达林村宜居宜业和美乡村建设项目 | 达林村 | 建设内容：维修改造村内道路主干道2302米，支路900米及新增排水边沟，安装水质提升设备。 可行性：通过道路改造、水质提升为村民生产生活提供便利，提升生活质量，提高交通运输率、用水安全保障。 必要性：促进新农村建设，完善人居环境整治，提高人居环境质量，改善29户112人农牧民的生活环境和基础设施，满足村民生活生产需要。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金250万元；自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金70万元；市级财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元；县财政衔接推进乡村振兴补助资金20万元。 | 360 | 360 | 250 | 70 | 20 | 20 |  |  |  |  | / | 28 | 111 | 8 | 25 | 100%
9 | 米林市 | 米林市米林镇邦仲村雪卡小组宜居宜业和美乡村建设项目 | 米林镇邦仲村 | 建设内容：村内道路提升500米，支路700米，地面4667平米，饮水水管更换，主管1600米，分管1500米，安装水质提升设备。 可行性：通过道路改造、水质提升为村民生产生活提供便利，提升生活质量，提高交通运输率、用水安全保障。 必要性：通过改善农村基础设施、居住环境，保障农牧民群众利益，提升171户603人农牧民的生活质量。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-01 | 2024-10-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金240万元；自治区巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金70万元；市级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元；县级财政衔接推进乡村振兴补助资金10万元。 | 350 | 350 | 240 | 70 | 30 | 10 |  |  |  |  | / | 170 | 606 | 22 | 78 | 100%
(五)扶贫贷款贴息类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 125.41 | 125.41 | 125.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
1 | 米林市 | 2023年贷款贴息 | 米林市 | 建设内容：完成2023年产业贷款贴息资金125.41万元（利差补贴）。 可行性：鼓励村民自主创业，自主创收，促进增收。 必要性：增加收入，保障经济持续，扩大县域经济发展。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-31 | 2024-11-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金125.41万元。 | 125.41 | 125.41 | 125.41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | / | 0 | 0 |  |  | 100%
(六)培训类 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 150 | 150 | 120 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 50%
1 | 米林市 | 农牧民技能培训 | 米林市 | 建设内容：全年计划对200人开展旅游服务、管理、建筑工人、劳动技能等培训，培训采取以工代训等方式进行。 可行性：扶持企业参加脱贫巩固，激发农牧民群众生产热情。 必要性：创造就业，促进增收。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-31 | 2024-11-30 | 中央巩固拓展脱贫攻坚成果任务资金120万元；县级财政衔接推进乡村振兴补助资金30万元。 | 150 | 150 | 120 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | / |  |  |  | 200 | 50%
（七）其他类 |  |  |  | 3 | [6 empty] | 495 | 495 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 7371 | 300 | 1410
1 | 米林市 | 就业创业补贴 | 米林市 | 建设内容：为我县脱贫户、搬迁户、三类人员提供就业、创业补助。 可行性：鼓励群众创业，增加就业岗位，促进群众增收。 必要性：扩大群众创业积极性，激发群众外出务工积极性。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-31 | 2024-11-30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金5万元。 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 50%
2 | 米林市 | 米林市2024年树立农牧民新风貌村庄项目 | 各乡镇 | 建设内容：对米林市44个村开展积分制的推广、乡村治理新风貌行动。 可行性：提升乡村治理效能，推动乡村振兴建设，建立有序宜居环境。 必要性：改善村庄卫生状况，营造整洁美丽村庄。 | 新建 | 米林市人民政府 | 龙恋18989946696 | 2024-03-31 | 2024-11-30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金440万元。 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | / | 1820 | 7371 | 300 | 1410 | 100%
3 | 米林县 | 2023年项目管理费 | 米林县 | 项目管理费主要用于衔接资金和整合资金支持的项目前期设计、论证审查、评审、招标、监理及验收等与项目管理相关的支出。 | 新建 | 米林市乡村振兴局 | 龙恋18989946696 | 2024-03-31 | 2024-11-30 | 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金50万元。 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | 60%