## Sheet1
米林县电子商务进农村综合示范项目2022年5月进度及资金使用统计表 单位：西藏电子商务有限公司米林分公司 时间：2022年5月31日
序号 | 项目名称 | 资项目名称 | 建设内容 | 建设进度 | 中央财政支持资金 | 已拨付累计使用资金 | 项目完成比例 | 绩效目标 | 项目承建单位
1 | 县级公共服务中心建设 | 整体装修改造 | 装修改造范围包括涉及 电商中心的所有区域及 相关项目。结合电商和 藏式的装修设计、内外 装修、区域隔断、地砖 铺设、房屋吊顶、消防 、门窗、灯具、水电暖 改造、网络综合布线 (包含有线和无线网络)、电商氛围装饰等 | 县级电子商务公共服务中心正常投入使用，各功能区正常运营，丰富产品种类，持续进行米林县域特色产品的直播带货活动，目前已累计销售米林供销社藏鸡蛋、米林苹果干、灵芝、藏蜜等产品销售额有8000余元。 | 210万 | 92.8万 | 99% | 建立集体培训技术功能、信息、支付、托管、孵化等功能及周边配套于一体的产业基地。服务中心。 | 西藏电子商务有限公司米林分公司
运营、便民中心
摄影设计中心
公共办公区/会议室
双创孵化/培训室
休息区
|  | 020展销中心 | 提供农产品展示展销服务
2 | 电子商务培训体系建设 | 电商知识的普及性培训 | 在全县乡镇进行电商知识普及性培训 | 对第四期百名精英电商实操培训进行招生工作。 | 110万 | 79.5万 | 90% | 能够提供公益性和市场化结合的电子商务理论及 实操培训，提高农村群众电子商务技能。有计划培养一批理论和 实践能力强的农村电子商务专业人才，切实提高新型农业经营主 体电子商务应用能力。 | 西藏店商务有限公司米林分公司
|  | 政府人员电商知识的培训 | 对驻村工作队，乡镇人员进行电商知识培训
|  | 创业基础培训 | 县域创业大学生等电商培训
|  | 技能提升培训 | 对当地创业大学生等进行电商技能提升性培训
西藏电子商务有限公司米林分公司
西藏电子商务有限公司米林分公司
3 | 农产品电子商务供应链体系 | 产品标准化建设 | 产品生产、质量、包装等标准化体系 | 第二期产品包装发放至各合作社使用并投入市场销售。跟进米林苹果进行地标产品的申报准备工作。 | 170万 | 161.8万 | 94% | 品牌培育和质量保障体系建设须具备面向本地建 设的农产品追溯和质量认证体系，可通过条形码或二维码溯源， 物联网有相应的设施设备、能够提供产品从源头到末端的完整原 始数据或视频信息；有职能部门通过的地理标识或绿色、有机、 无公害等认证产品；有能够组织一定规模收储并进行标准化、规 模化的生产、加工和配送的农产品龙头生产加工企业。以电子商务为手段，在农业生产、加工、流通等环节，加强互联网技术应 用和推广。运用电子商务大数据引导农业生产，拓宽农产品、民 俗产品、乡村旅游等市场 | 西藏电子商务有限公司米林分公司
|  | 三品一标建设 | 帮扶企业进行三品一标认证
|  | 文创产品 | 3款文创产品设计 文创产品样品生产和推广
|  | 包装制作 | 每款产品包装制作4000个
|  | 区域公共品牌建设 | 区域公共品牌VI体系 一套：对现有米林 县公共LOGO，进行深 度开发设计、手册制 作、应用。并进行发布。
|  | 第三方平台 上行营销 | 微店、拼多多、抖音小店 和淘宝企业店的开设并进行推广
|  | 农产品检测中心 | 智能一体化食品安全快速检测系统，为县内农产品检测提供服务 | 规划将放置服务中心二楼，目前正在办理检测设备采购流程。
4 | 电子商务物流仓储体系建设 | 仓储设备采购 | 办公桌椅、货架、办公电脑、监控设备、通讯设备、打印机的采购 | 5月份各快递业务相继开展，极兔快递派件量日平均为80单，京东快递派件量日平均为240单，申通快递派件量日平均15单,5月份总计派件量达9000余单，上行件共计80余单，持续做好配送记录工作。 | 390万 | 146.85 | 92% | 物流体系建成后，须 具备面向农村的综合物流电 子信息服务平台，能完整、真实的反映配送记录；能整合利用乡 镇商贸中心、配送中心、电商企业、快递企业等资源；要有完善 的电子商务集配仓储功能、冷藏功能，具备网销网购商品的品控 分拣、打包配送，并逐步实现集采统储、互采分销、统配统送及 协调售后服务等相关功能 | 西藏电子商务有限公司米林分公司
|  | 县级物流配送中心的改造建设 | 完成物流分拨中心的改造建设
|  | 冷链中心 | 建设冷藏库，购买冷藏设备
|  | 村站日常运营 | 2年村站运营
|  | 仓储管理系统 | 仓储管理及物流配 送，第三方平台数据支撑
|  | 物流车辆购置 | 2辆日常运输车辆、 1辆冷链运输车辆
|  | 物流补贴 | 物流快递运营补贴
5 | 农产品电子商务营销体系建设 | 爱西藏特色米林频道 的开设 | 建设爱西藏特色 米林频道及运营 | 米林频道日常运营及维护，产品发货 | 360万 | 230.5 | 90% | 重点在线上进行主题 策划、活动策划、媒体策划、 品牌塑造、形象打造、市场监测，进行稿件、媒体、活动等公关、 推广，渠道维护和扩展。加强宣传推介，提高农畜产品网络销售 的公信力、信誉度和美誉度。推动农村特色资源的数据化、在线 化，特别是乡村旅游、休闲农业、非物质文化遗产、特色加工品 等，加快传统农牧业企业、农牧业经济合作组织与电商对接、协 同发展 | 西藏电子商务有限公 司米林分公司
|  | 宣传推广 | 活动推广，抖音、微博等 平台，县城树立广告牌等 | 微店及各平台产品维护及运营；持续进行米林县域特色产品的直播带货活动，目前已累计销售米林供销社藏鸡蛋、米林苹果干、灵芝、藏蜜等产品销售额有8000余元。
|  | 农村电商 大数据服 务平台 | 农村电商大数据服务平台 系统，集合产品溯源系 统、仓储物流系统、商 务部数据报送、 公共服务平台、农 产品上行销售、景 区信息等数据，实现 智能化展示
|  | 产销对接会 | 平均每年参加国内各 类展销会3次
|  | 新零售拓宽农产品上行通道，产业融合助力高质量脱贫 | 通过微博进行全程多维度、多形式报道宣传，相关话题阅读量达5000万以 上。增加投放商业曝光资源。活动期间对接3-5家新渠道平台，利用社区团购、社群电商、新零售等营销拓宽农品上行通道。由《中国扶贫》杂志、中央电视台、中央人民广播电台、人民网、新华网等权威媒体不低于5家的全程跟踪报道。
|  | 电子商务创新活动 | 举办电子商务营销 活动、网货创新大 赛、宣传短片评选 大赛、历练电商人才、提升网货档次
6 | 农村电子商务服务站体系建设 | 西藏农村电子商务平台代买代卖系统 | 接入西藏农村 电子商务平台 代买代卖系统 | 5月份对乡镇村服务站点进行月度巡检，站点快递派送费统计和发放，并持续做好快递下乡配送工作和台账记录工作。 | 260万 | 190万 | 90% | 乡、村级电子商 务服务站点能为农 牧民提供代收 代缴、代买代卖、 小额取现、引导 宣传、生活服 务等功能。 | 西藏电子商务有限公司米林分公司
|  | 网络接入 | 手机和wifi布点， 宽带接入
|  | 宣传物料 | 宣传物料制作
|  | 8各乡镇服务站点及20个村级站点物流场地的改造建设 | 对现有场地进行改造建 设、物流货架设置、 门头招牌制作、设备的采购接入物流服务
|  | 线上付款码 | 乡镇村站点及附近 商家线上微信、支付 宝等付款码、吊牌的制作
时间：2022年5月31日