米林县2020年统筹整合使用财政涉农资金

实施方案

为深入贯彻落实精准扶贫、精准脱贫基本方略，打好贫困地区脱贫攻坚战，优化财政整合资金供给机制，提高资金使用效益，根据财政部 国务院扶贫办《关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工的通知》（财农〔2019〕7号）、《关于做好县级项目库建设和2020年统筹整合资金项目计划安排的通知》（藏脱指办〔2019〕41号）、《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<关于开展统筹整合使用财政整合资金工作的实施意见>等5个文件的通知》（藏政办发〔2018〕60号）和《关于2020脱贫攻坚统筹整合资金计划的批复》（藏脱指〔2019〕54号）等文件要求，结合我县脱贫攻坚工作实际，特制定《米林县2020年度支持贫困县统筹整合使财政涉农资金实施方案》（以下简称《方案》）如下：

一、指导思想

坚持以“四个全面”战略布局为统领，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕林芝市“236”总体工作思路和“1693”精准脱贫攻坚工作思路，优化财政整合资金供给机制，改革财政整合资金管理使用方式，推进资金整合和统筹安排，提高整合资金安全，规范运行，推进财政科学化、精细化管理，通过整合，形成“多个渠道引水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局，激发我县内生动力，支持围绕突出问题，以摘帽销号为目标，以脱贫成效为导向，以扶贫规划为引领、以重点扶贫项目为平台，统筹使用财政整合资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，提高资金使用精准度和效率，确保贫困群众人均可支配收入大幅度增长，确保贫困地区基础设施条件和基础公共服务能力有效改善，确保贫困群众如期脱贫、稳定脱贫，确保米林县2020年与林芝市一道全面建成小康社会。

二、基本原则

（一）坚持政府主导、统筹规划。充分发挥政府在统筹整合使用贫困县脱贫攻坚资金中的主导作用，由政府统一规划，确保整合资金向贫困村倾斜。

（二）坚持多渠道整合、统筹使用。在统筹整合使用贫困县脱贫攻坚资金过程中，做到“多管道进水、一个池子蓄水、一个出口放水”，坚决把脱贫攻坚放在重中之重位置，优先保障脱贫攻坚支出，兼顾农业农村发展的工作目标和重点任务。

（三）坚持精准发力、注重实效。统筹整合使用贫困县脱贫攻坚资金要与脱贫成效紧密挂钩，精确瞄准建档立卡贫困人口和贫困村，着力增强贫困人口自我发展能力，改善贫困人口生产生活条件，提升贫困村可持续发展水平。

三、目标任务

根据《米林县脱贫攻坚战实施方案》《米林县“十三五”脱贫攻坚规划》和《米林县“十三五”扶贫产业规划》，按照狠抓“五个一批”，突出“六个结合”的工作机制，落实脱贫攻坚各项帮扶措施，确保已脱贫的建档立卡户703户2225人持续稳定增收，防止返贫。让全县建档立卡贫困户享有更高质量的吃、穿、住、行、学、医、养保障，享有更加和谐的安居乐业环境，享有更加均衡的基础设施条件和基本公共服务，享有更加完善的社会保障体系，享有更高的幸福指数。截止2020年2月，计划统筹整合使用财政资金为6822.48万元，此次《方案》定统筹整合使用财政整合资金7676.48万元。

四、统筹整合财政整合资金范围

本方案中统筹整合财政整合资金范围指中央、自治区资金、县级资金。主要有：中央、自治区及县级专项扶贫资金、农业生产发展资金、少数民族发展资金、农业资源及生态保护补助资金（含草奖补助）、旅游发展资金、林业改革发展、森林管护补助资金等。

五、统筹整合财政整合资金来源

2020年米林县整合使用财政整合资金共计7673.48万元，其中：中央资金4182.65万元，自治区资金3235.83万元，县级财政专项扶贫资金255万元。

- 统筹整合财政整合资金分配依据

2015年底至2016年初，根据建档立卡户识别标准及程序，全县建档立卡户为816户2522人，2017年动态调整后，通过易地搬迁、生态岗位、教育医疗保障、转移就业、异地开发及产业项目等帮扶举措，米林县全部建档立卡户703户2225人实现脱贫。由县脱贫攻坚指挥部对已脱贫703户2225人建档立卡户巩固提升等工作目标及任务进行分配。

（一）生产发展类。投资4306.35万元实施5个产业项目：

1. 米林县娟珊奶牛养殖项目。投资150万元，建设地点里龙乡玉松村、羌纳乡羌渡岗村，建设内容为在里龙乡玉松村、羌纳乡羌渡岗村购买养殖娟珊奶牛100头，优化奶牛品种，逐步实现养殖业的换代更新，辐射带动建档立卡户20户94人增收，项目责任单位为县农业农村局，项目负责人旦增晋美。

2.羌纳乡娘龙村水肥一体化建设项目。投资400万元，其中国家投资120万元，企业自筹280万元，建设地点羌纳乡娘龙村，建设内容为新建500亩水果基地并配套水肥一体化设备，辐射带动全村建档立卡户8户29人增收，项目责任单位为县农业农村局，项目负责人旦增晋美。

3.米林县重点水果基地水肥一体化建设项目，投资2825万元。项目建设地点为雪巴村、日村、当嘎村、羌渡岗村、朗多村、多雄村、麦朗村、大渡卡村、堆米村、仲莎村，建设内容为新建水肥一体化水果基地2737亩，并对苗木进行适当补栽和更换，辐射带动建档立卡户118户436人增收，项目责任单位为县农业农村局，项目负责人旦增晋美。

4.米林县彩门村旅游示范村建设项目，整合贫困县脱贫攻坚资金800万元和援藏资金用于彩门村旅游基础、配套设施建设,建设内容为藏家乐、旅游标识牌、观光栈道和路灯等。辐射带动建档立卡群众3户9人增收，项目责任单位为县发改委，项目负责人蒙少杰。

5.米林县冷链仓储基地建设项目，投资3000万元，其中411.35万元为本次整合资金，资金主要用于米林县冷链仓储基地建设项目。建设地点为米林县羌纳乡巴嘎村，建设内容为在巴嘎村可心农业生产加工基地建设约10000吨位冷链设施仓储基地。辐射带动建档立卡户181户386人增收，项目责任单位为县扶贫开发创业投资有限责任公司，项目负责人旦知尖措。

6.米林县扎绕乡立定村水肥一体化水果种植项目。投资350万元用于米林县冷链仓储基地建设项目。建设地点为米林县扎绕乡甲玛村，建设内容为在扎绕乡甲玛村建设占地100亩，建设水肥一体化基地。辐射带动建档立卡户6户25人增收，项目责任单位为县农业农村局，项目负责人丹增晋美。

（二）生态保护和建设类。投资265.65万元实施生态岗位补偿资金项目，为草原监督员、林业护林员、水源地保护员、农村环境保护和监督员等，共计759名生态岗位人员发放补助，年人均受益3500元，项目责任单位为米林县林草局，项目负责人陈永生。

（三）“三岩”搬迁配套产业及基础设施类

1.三岩搬迁灌溉工程。投资2400万元，建设地点为里龙乡茂公村安置点（康桑村），主要建设内容为：新建取水口1座、输水干渠、输水管、配水池等，辐射带动建档立卡群众19户122人受益，项目责任单位县水利局，项目负责人柏晓林。

2.三岩搬迁安置点道路连线接硬化工程项目，投资351.48万元用于三岩搬迁安置点道路连线接硬化工程项目。建设地点为米林县羌纳乡巴嘎村、朗多村、娘龙村，丹娘乡丹娘村、崩嘎村仲萨村，派镇大渡卡村、格嘎村，建设内容为在米林县8个安置点修建道路连接线硬化，总长度约2.029公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米，包含波形护栏、盖板涵等。解决三岩搬迁群众39户265人其中建档立卡户29户201人入村道路问题，项目责任单位为县三严办，项目负责人索朗。

（四）项目建设年限：以上项目的建设年限均为2020年全年。

- 整合资金拨付程序

（1）为加快统筹整合资金使用支出进度，根据我县实际，整合资金在未通过县脱攻坚指挥部或县政府正式批复之前，县财政在收到市财政资金及指标文件后30个工作日内将资金到位情况告知脱贫攻坚指挥部；生态岗位和定向补贴资金将全部通过“一卡通”直接兑现承担生态保护岗位人员。

（2）在收到县脱贫攻坚指挥部或县政府正式批复后，县财政将在30个工作日内按项目建设进度拨付，并及时将资金拨付进度报市财政局。

（3）对资金闲置、工作滞后、项目进度执行慢的项目单位，县财政将适时会同指挥部收回整合资金，并将资金调整到其他项目使用。

八、统筹整合资金监督管理

米林县财政整合资金管理严格按照《西藏自治区人民政府办公厅关于印发<关于开展统筹整合使用财政整合资金工作的实施意见>等5个文件的通知》（藏政办发〔2018〕60号）中的总则，实行专人管理，专账核算、报账原则和报账程序来进行管理。

县监察委、财政局要定期、不定期对资金统筹整合使用情况进行自查和抽查，切实加强整合资金日常监督检查，营造良好的声势氛围。探索完善整合资金使用检查方式，采取事前、事中、事后的全过程监管，特别是要加强事前的监管力度。要建立多层次、多方位、多形式的监督管理机制、切实做好整合资金检查和监督工作。

九、绩效考评

统筹整合资金绩效考评的主要内容包括：建档立卡贫困人口脱贫数；建档立卡贫困人口年人均可支配收入增幅；年度项目计划完成情况；统筹整合资金使用方案、计划执行情况总结材料、资金拨付及相关材料以及各单位职责落实、违纪违法情况。

十、责任追究

统筹整合资金不得用于县城规划区内的基础设施建设，不得用于楼堂管所建设，不得用于发放津补贴，不得用于补充公用经费不足。

县脱贫攻坚指挥部应加快项目实施进度并将脱贫攻坚统筹整合资金使用管理纳入党政领导班子干部绩效考核内容。认真做好整合资金台账，对用途发生调整的资金，按照程序及时调整指标，按实际用途列相应支出科目。对虚报贫困人口数量，恶意套取扶贫资金，弄虚作假、优亲厚友或挤占、截留、挪用、贪污侵占及随意调整脱贫攻坚整合资金的，一经查实，应立即责令改正，追回资金，并依照《中国共产党纪律处分条例》《行政机关公务员处分条例》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。

脱贫攻坚统筹整合资金项目安排实施、资金监管过程中出现问题、绩效考评不合格的，将依据相关法律、法规、条例，追究申报、审批、实施、监管主体及其相关人员的责任。涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。