## Sheet1
米林县国家及电子商务进农村综合示范建设项目六月进度统计表 单位：西藏电子商务有限公司米林分公司 时间：2019年7月2日
序号 | 项目名称 | 资项目名称 | 建设内容 | 建设进度 | 拨付中央财政资金 | 完成时间 | 项目完成比例 | 绩效目标 | 项目承建单位
1 | 县级公共服务中心建设 | 公共服务中心新装修 | 县域电子商务公共服务中心升级改造运营 | 未建设。因 华发物流产 业园未建设 完成，目前未建设。已租用临时公共服务中心，位于利昌大街8号 | 210万 | 6月 | 0 | 建立集体培训技术功能、信息、支付、托管、孵化等功能及周边配套于一体的产业基地。服务中心。 | 西藏电子商务有限公司米林分公司
|  | 公共服务中心硬件设施采购 | 购置于公共服务中心各项功能配置的硬件设备、设施，并安装到位 | 未完成
2 | 电子商务培训体系建设 | 电商知识的普及性培训 | 在全县乡镇进行电商知识普及性培训 | 截至目前共开展两期电商知识普及培训，参与人数共计1439人。开展线下一对一实操指导 | 110万 | 6月 | 65% | 能够提供公益性和市场化结合的电子商务理论及 实操培训，提高农村群众电子商务技能。有计划培养一批理论和 实践能力强的农村电子商务专业人才，切实提高新型农业经营主 体电子商务应用能力。 | 西藏店商务有限公司米林分公司
|  | 政府人员电商知识的培训 | 对驻村工作队，乡镇人员进行电商知识培训
|  | 创业基础培训 | 县域创业大学生等电商培训 | 创业基础培训截至目前共计培训119人次
|  | 技能提升培训 | 对当地创业大学生等进行电商技能提升性培训 | 截至目前开展实操训，共243人次；开展电商服务站培训，共111人次；本月开展站长培训共28人次。参与技能人数共计382人次。
西藏电子商务有限公司米林分公司
西藏电子商务有限公司米林分公司
3 | 农产品电子商务供应链体系 | 梳理品类 | 收集当地产品信息、产品分类建立产品样品库 | 完成合作社信息存档，产品信息存档。进行各站点产品信息调研 | 170万 | 6月 | 30% | 品牌培育和质量保障体系建设须具备面向本地建 设的农产品追溯和质量认证体系，可通过条形码或二维码溯源， 物联网有相应的设施设备、能够提供产品从源头到末端的完整原 始数据或视频信息；有职能部门通过的地理标识或绿色、有机、 无公害等认证产品；有能够组织一定规模收储并进行标准化、规 模化的生产、加工和配送的农产品龙头生产加工企业。以电子商务为手段，在农业生产、加工、流通等环节，加强互联网技术应 用和推广。运用电子商务大数据引导农业生产，拓宽农产品、民 俗产品、乡村旅游等市场 | 西藏电子商务有限公司米林分公司
|  | 溯源体系建设 | 溯源系统一套 | 完成溯源系统开发
|  | 包装设计 | 开发系列产品包装 | 包装使用推广
|  | 品牌培育 | 打造区域公共品牌VI体系 | 公共区域品牌推广
4 | 电子商务物流仓储体系建设 | 仓储设备采购 | 办公桌椅、货架、办公电脑、监控设备、通讯设备、打印机的采购 | 未进行 | 390万 | 6月 | 20% | 物流体系建成后，须 具备面向农村的综合物流电 子信息服务平台，能完整、真实的反映配送记录；能整合利用乡 镇商贸中心、配送中心、电商企业、快递企业等资源；要有完善 的电子商务集配仓储功能、冷藏功能，具备网销网购商品的品控 分拣、打包配送，并逐步实现集采统储、互采分销、统配统送及 协调售后服务等相关功能 | 西藏电子商务有限公司米林分公司
|  | 县级物流配送中心的改造建设 | 完成物流分拨中心的改造建设 | 未进行
|  | 仓储和物流体系运营 | 2年仓储物流基地运 营 | 做好日常配送工作
|  | 村站日常运营 | 2年村站运营 | 未进行
|  | 仓储管理系统 | 仓储管理及物流配 送，第三方平台数据支撑 | 正在进行
|  | 物流车辆购置 | 2辆日常运输车辆、 1辆冷链运输车辆 | 已购买一辆 日用车辆
|  | 物流补贴 | 物流快递运营补贴 | 未进行
5 | 农产品电子商务营销体系建设 | 爱西藏特色米林频道 的开设 | 建设爱西藏特色 米林频道及运营 | 米林频道日常运营及维护，产品发货 | 360万 | 6月 | 25% | 重点在线上进行主题 策划、活动策划、媒体策划、 品牌塑造、形象打造、市场监测，进行稿件、媒体、活动等公关、 推广，渠道维护和扩展。加强宣传推介，提高农畜产品网络销售 的公信力、信誉度和美誉度。推动农村特色资源的数据化、在线 化，特别是乡村旅游、休闲农业、非物质文化遗产、特色加工品 等，加快传统农牧业企业、农牧业经济合作组织与电商对接、协 同发展 | 西藏电子商务有限公 司米林分公司
|  | 运营电商公共服务平台建设 | PC端及微信端电商 公共服务平台建设及运营 | 日常推文及工作动态发布
|  | 强化营销体系建设 | 创新线下体验+线上销售的全方位农产品推广的模式，强化乐农社等知名互 联网平台、一二线城市端社区营销体系的建立及推广，开展特色农产品体 验及网络营销推广，促进地方农业发展和农产品线上线下流通的营销体系。 | 进行乐农社日常平台发货等事宜对接
|  | 宣传推广 | 在全国范围内一、 二线城市举办商场、社区推广、媒体宣传、品牌推广等大型活动，推广米林县旅游、特色手工艺品及农产品。 | 完成乐农 社在成都举 产品推广活 动
|  | 社区扶贫体验店 | 利用中国社区扶贫 联盟等资源，在城 市社区端开展社区 店与米林县域明星 产品的一对一帮扶 计划，让米林县县 域产品走进社区体 验店。 | 完成北京社区扶贫体验店的建设
|  | 米林县农产品品牌培育及网货开发 | 结合县域特色，培 育2-3个米林县县 域公众品牌，打造 20款网销单品。进 行公共品牌发布会 ；进行持续性线上线线下传播以及 | 20款产品上架及销售服务
|  | 新零售拓宽农产品上行通道，产业融合助力高质量脱贫 | 通过微博进行全程多维度、多形式报道宣传，相关话题阅读量达5000万以 上。增加投放商业曝光资源。活动期间对接3-5家新渠道平台，利用社区团购、社群电商、新零售等营销拓宽农品上行通道。由《中国扶贫》杂志、中央电视台、中央人民广播电台、人民网、新华网等权威媒体不低于5家的全程跟踪报道。 | 已对接新浪 微博制定了 品牌发布及 渠道活动方 案
|  | 电子商务创新活动 | 举办电子商务营销 活动、网货创新大 赛、宣传短片评选 大赛、历练电商人才、提升网货档次 | 未进行
6 | 农村电子商务服务站体系建设 | 西藏农村电子商务平台代买代卖系统 | 接入西藏农村 电子商务平台 代买代卖系统 | 完成系统开发 | 260万 | 6月 | 67% | 乡、村级电子商 务服务站点能为农 牧民提供代收 代缴、代买代卖、 小额取现、引导 宣传、生活服 务等功能。 | 西藏电子商务有限公司米林分公司
|  | 网络接入 | 手机和wifi布点， 宽带接入 | 完成站 点网络情 况统计
|  | 宣传物料 | 宣传物料制作 | 完成
|  | 8各乡镇服务站点及20个村级站点物流场地的改造建设 | 对现有场地进行改造建 设、物流货架设置、 门头招牌制作、设备的采购接入物流服务 | 开展乡村电商服务站点日常运营及管理
|  | 新型商业中心示范点建设 | 10个乡村示范站点 | 未进行
时间：2019年7月2日